## Información Sprints
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 2 | 11 | 2.75
Sprint #2 | 2025-05-26 | 2025-06-06 | 7 | 54 | 13.5
Sprint #3 | 2025-06-09 | 2025-06-20 | 3 | 24 | 6
Sprint #4 | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 2 | 9 | 2.25
Sprint #5 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 1 | 12 | 3
Sprint #6 | 2025-07-21 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0
Sprint #7 | 2025-08-04 | 2025-08-15 | 0 | 0 | 0
Sprint #8 | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+14
Fecha Fin = [Fecha Fin, row above]+14

## Backlog
| Nombre del proyecto/app: | EcoReto
| Integrantes: | Brandon Roel Martinez Rivas
Ricardo Guadalupe Vasquez Hernandez
Fransico Javier Valerio Lara
David Alessandro Martinez Valdes
| % Progreso Proyecto | 41.82%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Estructura inicial del proyecto | Terminado | 8 | Sprint #1 | Alta | Brandon Roel Martinez Rivas | Definido el proyecto, falta mejorar la estructura
Req 02 | Integracion de Git | Terminado | 3 | Sprint #1 | Alta | Brandon Roel Martinez Rivas
Req 03 | Pantalla de bienvenida con ODS 13 | Terminado | 12 | Sprint #2 | Alta | Brandon Roel Martinez Rivas | Estructura de la pagina terminada
Req 04 | Mostrar consejos ecológicos | Terminado | 4 | Sprint #2 | Alta | Brandon Roel Martinez Rivas | Estructura de la pagina terminada
Req 05 | Formulario de hábitos sostenibles (calculadora) | En Progreso | 10 | Sprint #2 | Alta | Brandon Roel Martinez Rivas
Req 06 | Calculadora de impacto | En Progreso | 10 | Sprint #2 | Alta | Brandon Roel Martinez Rivas
Req 07 | Desafío ecológico de 7 días | En Progreso | 7 | Sprint #2 | Alta | Brandon Roel Martinez Rivas
Req 08 | Guardar progreso del reto en localStorage | Pendiente | 7 | Sprint #2 | Media | Brandon Roel Martinez Rivas
Req 09 | Formulario de comentarios (nombre, correo, texto) | Terminado | 4 | Sprint #2 | Alta | Brandon Roel Martinez Rivas
Req 10 | Integracion de FireBase | En Progreso | 8 | Sprint #3 | Alta | Brandon Roel Martinez Rivas
Req 11 | Guardar comentarios en Firebase | En Progreso | 10 | Sprint #3 | Alta | Brandon Roel Martinez Rivas
Req 12 | Navegación básica entre secciones | Terminado | 6 | Sprint #3 | Alta | Brandon Roel Martinez Rivas | Interaccion con el usaurio terminada
Req 13 | Soporte offline básico (PWA) | Terminado | 6 | Sprint #4 | Media | Brandon Roel Martinez Rivas | Estructura de la pagina terminada
Req 14 | Desplegar app a hosting (GitHub Pages) | Terminado | 3 | Sprint #4 | Alta | Brandon Roel Martinez Rivas
Req 15 | Documentacion requerida | En Progreso | 12 | Sprint #5 | Alta | David Alessandro Martinez Valdes